EIXO SISTEMA DE GESTÃO

Plano de Fechamento e Liberação para Produção

Versão 1.0  •  Maio 2026

Confidencial — Uso Interno

# 1. Resumo Executivo

O EIXO Sistema de Gestão é uma plataforma SaaS multi-tenant para pecuária de corte (web + app Android), composta por módulos de rebanho, financeiro, nutrição, estrutura de fazenda e suporte via IA. Este documento define o caminho crítico para o lançamento estável em produção, priorizando estabilidade do MVP, baixo custo operacional e controle de risco compatível com equipe enxuta de startup.

| Dimensão | Situação |
| --- | --- |
| Stack | React + TS + Vite + Tailwind / Node.js + Express + Prisma + PostgreSQL |
| Módulos ativos | Dashboard, Fazenda, Rebanho, Financeiro (base sólida) |
| Módulos placeholder | Confinamento, Reprodução, Estoque, Gestão Comercial |
| App campo | EIXO Campo (Android) — v1 em planejamento |
| Billing | Asaas — integração pendente |
| Planos | Grátis / Eixo Gestão / Eixo Decisão |
| Meta de lançamento | 60–75 dias a partir da data deste plano |

⚡ Princípio-guia: lançar com o que funciona bem, esconder o que não está pronto. Placeholder visível é melhor que feature instável em produção.

# 2. Objetivos do Lançamento e Critérios de Sucesso

## Objetivos

- Colocar o produto em produção com os módulos ativos estáveis

- Ativar billing com Asaas para os planos Eixo Gestão e Eixo Decisão

- Garantir segurança mínima de dados conforme LGPD

- Estabelecer observabilidade (logs, alertas, uptime) desde o primeiro dia

- Onboarding dos primeiros 10–20 usuários reais (beta fechado)

## Critérios de Sucesso (30 dias pós-lançamento)

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Uptime | ≥ 99% |
| Tempo de resposta API (p95) | < 500ms |
| Erros críticos em produção | 0 por semana após 2ª semana |
| Usuários ativos (beta) | ≥ 10 contas ativas |
| Churn nos primeiros 30 dias | < 20% |
| NPS / satisfação (survey simples) | ≥ 7/10 |
| Receita MRR inicial | Qualquer valor > R$ 0 (validação) |

# 3. Estado Atual do Projeto

| Módulo | Status | Prioridade para Go-Live |
| --- | --- | --- |
| Autenticação / Multi-tenant | ✅ Ativo | Obrigatório |
| Estrutura da Fazenda | ✅ Ativo | Obrigatório |
| Manejo do Rebanho (animais, importação) | ✅ Ativo | Obrigatório |
| Pesagens e Configurações do Rebanho | ⚠️ Incompleto | Alta |
| Financeiro (lançamentos, contas, DRE) | ✅ Ativo | Obrigatório |
| Dashboard / Visão Geral | ✅ Ativo (pago) | Obrigatório |
| Nutrição | ⚠️ Paleta desatualizada | Média (cosmético) |
| Eixo Suporte (chat IA) | ✅ Funcional | Alta |
| Billing / Asaas | ❌ Pendente | Crítico |
| Confinamento, Reprodução, Estoque, Comercial | ❌ Placeholder | Baixa (esconder) |
| EIXO Campo (Android) | 🔲 Planejamento | Pós-lançamento |

## Débitos Técnicos Prioritários

- Paleta visual desatualizada no módulo Nutrição

- System prompt do Eixo Suporte desatualizado (formato de listas)

- TypeScript limpo obrigatório antes de deploy (npx tsc --noEmit)

- Sem testes automatizados — risco alto, mitigar com QA manual estruturado

# 4. Definition of Done para Produção

## Backend

- ✅  Todas as rotas críticas com validação de entrada (Zod ou similar)

- ✅  Autenticação JWT com refresh token e expiração configurada

- ✅  Multi-tenant: isolamento de dados por tenantId em todas as queries

- ✅  Variáveis sensíveis em variáveis de ambiente (sem .env em produção)

- ✅  Rate limiting nas rotas públicas (auth, API)

- ✅  Contrato de API do EIXO Campo mantido (POST /animals/:id/pesagens)

- ✅  Migrations Prisma aplicadas e testadas em staging

## Frontend

- ✅  TypeScript limpo: npx tsc -p frontend/tsconfig.json --noEmit → 0 erros

- ✅  Paleta visual padronizada em todos os módulos ativos (#B6E23A, #2F2F2F)

- ✅  Módulos placeholder ocultados ou com tela de 'Em breve'

- ✅  window.confirm e window.alert substituídos por modais visuais

- ✅  Responsividade básica em desktop (1280px+) e mobile (375px+)

- ✅  Loading states e tratamento de erros em todos os forms críticos

## Infraestrutura & Segurança

- ✅  HTTPS configurado com certificado válido (Let's Encrypt ou Cloudflare)

- ✅  Banco de dados com backup automático diário

- ✅  Logs centralizados com retenção mínima de 30 dias

- ✅  Alerta de uptime configurado (UptimeRobot ou similar)

- ✅  Política de privacidade e termos de uso publicados (LGPD)

- ✅  Consentimento de coleta de dados no cadastro

## Produto & Negócio

- ✅  Billing Asaas integrado: criação de assinatura, webhook de pagamento

- ✅  Plano Grátis funcional sem cartão de crédito

- ✅  E-mail transacional configurado (boas-vindas, cobrança, erro)

- ✅  Domínio de produção configurado e DNS propagado

- ✅  QA manual executado nos fluxos críticos (ver Fase 3)

# 5. Fases do Plano de Fechamento

| Fase | Descrição | Duração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Preparação | Revisar débitos técnicos críticos, atualizar paleta Nutrição, corrigir system prompt, garantir TypeScript limpo | Dias 1–10 | Dev + Claude |
| Fase 2 Infraestrutura | Provisionar ambiente de staging e produção, configurar CI/CD básico, HTTPS, backups, logs, alertas | Dias 8–18 | DevOps / Fundador |
| Fase 3 Billing & Auth | Integrar Asaas (assinaturas, webhooks), guardar de features por plano, e-mails transacionais | Dias 12–25 | Dev + Claude |
| Fase 4 QA & Segurança | QA manual dos fluxos críticos, pentest básico, LGPD (PP + T&U), validação de isolamento multi-tenant | Dias 22–32 | Fundador + Dev |
| Fase 5 Beta Fechado | 10–20 usuários reais selecionados, coleta de feedback, correções rápidas (hotfixes) | Dias 30–50 | Fundador + Dev |
| Fase 6 Go-Live | Checklist Go/No-Go, lançamento suave (soft launch), monitoramento intensivo por 72h | Dias 50–55 | Toda a equipe |
| Fase 7 Pós-Lançamento | Estabilização, suporte ativo, roadmap v1.1 (Pesagens, EIXO Campo) | Dias 55–75+ | Toda a equipe |

⚠️ As fases 1–3 podem ser executadas em paralelo por streams diferentes. Fases 4+ dependem das anteriores.

# 6. Estratégia de Deploy e Rollout

## Ambientes

| Ambiente | Plataforma sugerida | Custo estimado | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Local / Docker | R$ 0 | Desenvolvimento diário |
| Staging | Railway / Render (free tier) | R$ 0–50/mês | QA e testes de integração |
| Produção | Railway / Render / VPS Hetzner | R$ 80–200/mês | Usuários reais |

## Pipeline de Deploy (CI/CD Mínimo)

- GitHub Actions: lint + tsc --noEmit a cada push na branch main

- Deploy automático em staging ao merge na branch develop

- Deploy em produção: manual com aprovação (evitar deploys acidentais)

- Migrations Prisma: executar manualmente antes do deploy de backend

## Estratégia de Rollout

| Etapa | Público | Duração |
| --- | --- | --- |
| Beta fechado | 10–20 usuários convidados pelo fundador | 3 semanas |
| Soft launch | Abertura pública com limite de cadastros (ex: 100) | 2 semanas |
| Launch completo | Abertura total + ações de marketing | A partir da semana 8 |

💡 Recomendação: use feature flags simples (variável de ambiente ou campo no banco) para habilitar módulos por tenant — evita deploys para cada mudança de acesso.

# 7. Monitoramento, Logging, Tracing e Alertas

| Necessidade | Ferramenta sugerida | Tier gratuito? | Ação mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime / health check | UptimeRobot | Sim (50 monitores) | Alertar e-mail em queda |
| Logs de aplicação | Logtail (Better Stack) | Sim (1GB/mês) | Log de erros 500 + queries lentas |
| Error tracking | Sentry | Sim (5k erros/mês) | Capturar exceções não tratadas |
| Métricas de infra | Railway / Render dashboard | Incluso | CPU, RAM, latência |
| APM / tracing | Sentry Tracing (básico) | Sim | Rastrear rotas lentas |
| Alertas críticos | PagerDuty / Telegram Bot | Sim | Alertar fundador 24/7 |

## Logs Obrigatórios (Mínimo)

- Toda requisição: método, rota, status, tempo de resposta, tenantId

- Erros 4xx e 5xx com stack trace

- Ações críticas: login, criação/exclusão de animais, transações financeiras

- Webhooks do Asaas: recebimento e resultado do processamento

- Queries lentas (> 1s): logar com parâmetros para diagnóstico

# 8. Backup, Recuperação de Desastre e SLA

| Item | Estratégia | Frequência | Retenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco de dados (PostgreSQL) | Backup automático da plataforma + pg_dump manual | Diário | 7 dias (mínimo) |
| Arquivos de upload (se houver) | S3 / Cloudflare R2 | Contínuo | 30 dias |
| Código-fonte | GitHub (main + tags de release) | A cada deploy | Indeterminado |
| Variáveis de ambiente | Vault seguro (Bitwarden / 1Password) | Manual após mudança | Permanente |

## SLA Interno — Startup MVP

| Tipo de incidente | Tempo de resposta | Tempo de resolução |
| --- | --- | --- |
| Serviço completamente fora (P0) | 15 minutos | 2 horas |
| Funcionalidade crítica com erro (P1) | 1 hora | 8 horas |
| Bug com workaround disponível (P2) | 4 horas | 48 horas |
| Melhoria / bug cosmético (P3) | Próximo sprint | Próxima release |

## RTO e RPO

| Métrica | Meta MVP |
| --- | --- |
| RTO (Recovery Time Objective — tempo para restaurar serviço) | ≤ 4 horas |
| RPO (Recovery Point Objective — perda máxima de dados) | ≤ 24 horas (backup diário) |

# 9. Riscos e Plano de Rollback

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Migration Prisma falhar em produção | Média | Alto | Testar em staging com dump de prod; ter rollback SQL pronto |
| Webhook Asaas não processar pagamento | Média | Alto | Log de webhooks + reprocessamento manual; alertas imediatos |
| Bug crítico no isolamento multi-tenant | Baixa | Crítico | Code review focado em tenantId; QA com 2 tenants de teste |
| Sobrecarga de infra no lançamento | Baixa | Médio | Começar com soft launch limitado; escalar sob demanda |
| Perda de dados por deploy errado | Baixa | Crítico | Backup manual antes de todo deploy em produção |
| Chave de API Gemini expirar / cota estourar | Média | Baixo | Monitorar uso; ter fallback de resposta genérica no chat |

## Plano de Rollback

- Backend: manter imagem Docker da versão anterior ou tag Git do deploy anterior

- Frontend: manter build anterior no CDN / plataforma para reativação imediata

- Banco de dados: NUNCA fazer rollback de schema sem análise — reverter aplicação e aguardar

- Decisão de rollback: fundador + dev, tempo máximo de decisão = 30 minutos após incidente P0

- Comunicação: página de status simples (ex: statuspage.io free tier) ou post no WhatsApp do beta

# 10. Métricas de Sucesso e KPIs

## Produto

| KPI | Como medir | Meta 30 dias | Meta 90 dias |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastros ativos | Banco de dados | 20 | 100 |
| Conversão Grátis → Pago | Asaas | 10% | 20% |
| MRR | Asaas | > R$ 0 | > R$ 2.000 |
| Churn mensal | Asaas | < 20% | < 10% |
| DAU / MAU | Logs / analytics | — | > 40% |
| Animais cadastrados | Banco de dados | 100+ | 5.000+ |

## Técnico

| KPI | Meta |
| --- | --- |
| Uptime mensal | ≥ 99% |
| Latência API p95 | < 500ms |
| Erros Sentry por semana (após 2ª semana) | < 10 |
| Tempo médio de deploy | < 10 minutos |
| Cobertura de logs em rotas críticas | 100% |

# 11. Recursos Necessários, Custos Estimados e Responsáveis

| Recurso | Ferramenta / Plano | Custo/mês | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospedagem backend | Railway Starter ou Render | R$ 50–120 | Fundador |
| Banco de dados | PostgreSQL gerenciado (Railway/Neon) | R$ 0–80 | Fundador |
| Frontend hosting | Vercel (free) ou Railway | R$ 0 | Dev |
| Domínio + DNS | Registro.br + Cloudflare (free) | R$ 40/ano | Fundador |
| SSL/TLS | Let's Encrypt via Cloudflare | R$ 0 | — |
| E-mail transacional | Resend (free: 3k/mês) | R$ 0 | Dev |
| Logs | Better Stack Logtail (free tier) | R$ 0 | Dev |
| Error tracking | Sentry (free: 5k erros) | R$ 0 | Dev |
| Uptime monitor | UptimeRobot (free) | R$ 0 | Fundador |
| Billing | Asaas (% por transação) | % da receita | Fundador |
| Chat IA (suporte) | Google Gemini 2.5 Flash API | R$ 10–30 estimado | Dev |
| Gestão de senhas/env | Bitwarden (free) | R$ 0 | Fundador |

💰 Custo total estimado do stack de produção MVP: R$ 100–250/mês (excluindo % Asaas). Escalável conforme crescimento de receita.

## Recursos Humanos Estimados

| Papel | Dedicação estimada (Go-Live) | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento (frontend + backend) | Full-time nos 30 dias finais | Dev principal |
| Arquitetura / decisões de produto | Part-time (2–4h/dia) | Fundador + Claude |
| QA manual | Intensivo na Fase 4 (1 semana) | Fundador |
| Suporte ao beta | Disponibilidade no WhatsApp | Fundador |

# 12. Cronograma com Milestones

| Semana | Milestone | Entregáveis-chave |
| --- | --- | --- |
| Semana 1–2 (Dias 1–10) | 🔧 Fechamento técnico | TS limpo, paleta Nutrição, system prompt, contrato API campo |
| Semana 2–3 (Dias 8–18) | 🏗️ Infra pronta | Staging + produção provisionados, HTTPS, backups, CI/CD básico |
| Semana 2–4 (Dias 12–25) | 💳 Billing funcional | Asaas integrado, planos ativos, e-mails transacionais |
| Semana 4–5 (Dias 22–32) | 🔐 QA + Segurança | Fluxos críticos testados, LGPD (PP + T&U), isolamento multi-tenant validado |
| Semana 5–7 (Dias 30–50) | 👥 Beta fechado | 10+ usuários ativos, feedback coletado, hotfixes aplicados |
| Semana 8 (Dias 50–55) | 🚀 Go-Live (Soft Launch) | Checklist Go/No-Go aprovado, abertura pública limitada |
| Semana 9–11 (Dias 55–75) | 📈 Estabilização | Monitoramento ativo, v1.1 planejada (Pesagens, EIXO Campo) |

# 13. Checklist Final de Go/No-Go

Avaliar cada item na reunião de Go/No-Go (1 dia antes do lançamento). Qualquer item ❌ na coluna OBRIGATÓRIO = No-Go automático.

| # | Critério | Tipo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TypeScript sem erros (tsc --noEmit) | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 2 | HTTPS funcionando em produção | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 3 | Backup automático de banco configurado e testado | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 4 | Isolamento multi-tenant validado (2 tenants de teste) | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 5 | Asaas: criação de assinatura e webhook funcionando | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 6 | Plano Grátis acessível sem cartão | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 7 | Login, cadastro e recuperação de senha OK | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 8 | Importação de rebanho (xlsx) funcionando | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 9 | Módulos placeholder ocultos ou com tela 'Em breve' | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 10 | Política de Privacidade e Termos de Uso publicados | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 11 | Sentry capturando erros em produção | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 12 | UptimeRobot monitorando e alertando | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 13 | E-mail de boas-vindas enviando corretamente | OBRIGATÓRIO | ☐ |
| 14 | Rollback testado em staging | RECOMENDADO | ☐ |
| 15 | Paleta visual consistente em todos os módulos ativos | RECOMENDADO | ☐ |
| 16 | Performance: home e dashboard < 3s no 3G | RECOMENDADO | ☐ |
| 17 | Pelo menos 5 usuários do beta sem reclamações bloqueantes | RECOMENDADO | ☐ |
| 18 | Documentação mínima de onboarding (vídeo ou texto) | DESEJÁVEL | ☐ |

# 14. Plano Pós-Lançamento + Recomendações Estratégicas

## Rotina Pós-Lançamento (Primeiros 30 dias)

| Frequência | Ação |
| --- | --- |
| Diário | Checar Sentry, UptimeRobot e logs de erros (< 15 min) |
| Diário | Responder feedbacks do beta pelo canal de suporte |
| Semanal | Revisar métricas: cadastros, conversão, churn, erros |
| Semanal | Deploy de hotfixes e pequenas melhorias |
| Quinzenal | Entrevistar 2–3 usuários ativos (discovery qualitativo) |
| Mensal | Revisão do roadmap com base nos dados reais |

## 7 Recomendações Estratégicas Prioritárias

| 1 | Módulo de Pesagens como prioridade v1.1 Pesagem é o coração da operação pecuária. Completar sessões nomeadas e modal de detalhe gera valor imediato e diferencia o produto. Meta: 4 semanas pós-lançamento. |
| --- | --- |

| 2 | EIXO Campo v1 (Android) logo após estabilização O app de campo (pesagem offline + ocorrências) é o diferencial competitivo. Iniciar MVP Android na semana 8–10, mantendo o contrato de API já definido. |
| --- | --- |

| 3 | Onboarding guiado para reduzir churn Churn alto em SaaS B2B muitas vezes é falha de onboarding, não de produto. Criar checklist de primeiros passos (adicionar fazenda, importar rebanho, lançamento financeiro) pode dobrar a ativação. |
| --- | --- |

| 4 | Princípio evento único — implementar antes de Nutrição e Confinamento Venda de animal deve propagar automaticamente para o Financeiro. Implementar esse contrato de dados antes de abrir novos módulos evita retrabalho custoso. |
| --- | --- |

| 5 | Testes automatizados mínimos (E2E nos fluxos críticos) Sem testes, cada deploy é um risco. Com Playwright ou Cypress, 10 testes cobrindo login, importação, pesagem e lançamento financeiro reduzem drasticamente o risco de regressão. |
| --- | --- |

| 6 | Limite de cadastro controlado no soft launch Abrir para 50–100 usuários permite coletar feedback qualificado sem sobrecarregar infra e suporte. Use lista de espera como prova social e ferramenta de qualificação de leads. |
| --- | --- |

| 7 | LGPD: DPA e política de retenção de dados formalizados Além de PP e T&U, formalizar prazo de retenção de dados de animais e financeiro, e processo de exclusão de conta. Custo zero e protege juridicamente a startup. |
| --- | --- |

EIXO Sistema de Gestão  •  Plano de Lançamento v1.0  •  Maio 2026